## Hoja1
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA Y COMPETENCIA, LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO I
ACTIVIDAD: | LUGAR: | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | DIRIGIDO A:
Lanzamiento del Proyecto | Hotel Crowne Plaza | FEBRERO: JUEVES 8
Diagnóstico de las Necesidades y las Capacidades Administrativas y de Gestión Actuales de los (20) Distritos Municipales Priorizados | La Caleta | MARZO: MARTES 6 | [6 empty] | Directivos de FEDODIM, Alcalde/sa, Consejo de Regidores, (1) representante de la Junta de Vecinos, (8) representantes técnicos de los Indicadores del SISMAP Municipal Local y (2) representantes del MAP.
| San Luis | MARZO: MIERCOLES 7
| La Victoria | MARZO: MARTES 13
| Palmarejo | MARZO: MIERCOLES 14
| Pantoja | MARZO: JUEVES 15
| Los Botados | MARZO: MARTES 20
| El Limon (Dormida) | MARZO: JUEVES 22
| Chirino | MARZO: VIERNES 23
| Veron | ABRIL: MARTES 3
Evaluación de la Vulnerabilidad Socio-Ambiental del Territorio en los (20) Distritos Municiapales Priorizados | Quita Sueño | ABRIL: JUEVES 5 | [6 empty] | Directivos de FEDODIM, Alcalde/sa, Consejo de Regidores, (1) representante de la Junta de Vecinos, (1) Defensa Civil, (1) Cuerpo de Bomberos, (1) Policia Nacional, (1) Cruz Roja, (1) Obras Publicas, (1) Salud Publica y (1) Ministerio de Medio Ambiente.
| Hato Damas | ABRIL: MARTES 10
| Maimon (Dormida) | ABRIL: MIERCOLES 11
| Juma Bejucal | ABRIL: JUEVES 12
| Pedro Corto (Dormida) | ABRIL: MARTES 17
| José Fco. Peña Gómez | ABRIL: MIERCOLES 18
| Jicome (Dormida) | MAYO: MARTES 1
| Guatapanal | MAYO: MIERCOLES 2
| Veragua (Dormida) | MAYO: MARTES 8
| Hato del Yaque (Dormida) | MAYO: MIERCOLES 9
| San Fco. Jacagua | MAYO: JUEVES 10
1ra. Reunión del Comité Interinstitucional | FEDODIM | MAYO: MIERCOLES 30
Elaboración de Diagnósticos y Procesamiento de la infomación | bar: MAYO to JULIO
Talleres de Inducción General de los Indicadores del SISMAP Municipal a los (20) Distritos Municipales incorporados al SISMAP Municipal
1er. Taller: Presupuesto Público (DIGEPRES), Recursos Humanos (MAP) y (INAP), Compras y Contrataciones (DGCP) | [14 empty] | Directivos de FEDODIM, Alcalde/sa, Encargado/a de Compras y Contrataciones, Encargado/a de Presupuesto y/o Tesoreso/a .
| FEDODIM | JUNIO: MIERCOLES 13
2do. Taller: Presupuesto Participativo (INTEC), Planificación y Programación de Desarrollo Territorial (MEPyD) y (DGODT) | FEDODIM | JUNIO: MIERCOLES 20 | [6 empty] | Directivos de FEDODIM, Alcalde/sa, Encargado/a de de la Unidad de Presupuesto Participativo y Encargado/a de Planificación.
3er. Taller: Declaración Jurada de Patrimonio de Funcionarios Públicos (Cámara de Cuentas), Calidad del Gasto y Control Interno (Contraloria General), Acceso a la Informacion Pública (DIGEIG) y Servicios (LMD) | FEDODIM | JUNIO: MIERCOLES 27 | [6 empty] | Directivos de FEDODIM, Alcalde/sa, Consultor/ra Juridica, el Tesorero/ra y/o Contralor/ra y Encargado/a de Acceso a la Información.
Presentación de los Resultados del Diagnóstico de las Necesidades y las Capacidades Administrativas y de Gestión Actuales de los (20) Distritos Municipales Priorizados y del Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades y Capacidades Administrativas y de Gestión | La Caleta | AGOSTO: MIERCOLES 1 | [6 empty] | Directivos de FEDODIM, Alcalde/sa, Consejo de Regidores y Personal Técnico de cada territorio.
| San Luis | AGOSTO: JUEVES 2
| La Victoria | AGOSTO: MIERCOLES 8
| Los Botados | AGOSTO: JUEVES 9
| Palmarejo | AGOSTO: MARTES 14
| Pantoja | AGOSTO: MIERCOLES 15
| El Limon (Dormida) | AGOSTO: MARTES 21
| Chirino | AGOSTO: MIERCOLES 22
| Veron | AGOSTO: MARTES 28
Presentación de los Resultados de la Evaluación de la Vulnerabilidad Socio-Ambiental del Territorio en los (20) Distritos Municiapales Priorizados | Quita Sueño | AGOSTO: JUEVES 30 | [6 empty] | Directivos de FEDODIM, Alcalde/sa, Consejo de Regidores y Personal Técnico de cada territorio.
| Hato Damas | [7 empty] | MARTES 4
| Maimon (Dormida) | [7 empty] | MIERCOLES 5
| Juma Bejucal | [7 empty] | JUEVES 6
| José Fco. Peña Gómez (Dormida) | [7 empty] | MARTES 11
| Pedro Corto | [7 empty] | MIERCOLES 12
| Jicome (Dormida) | [7 empty] | MARTES 18
| Guatapanal | [7 empty] | MIERCOLES 19
| Veragua (Dormida) | [8 empty] | MARTES 23
| Hato del Yaque (Dormida) | [8 empty] | MIERCOLES 24
| San Fco. Jacagua | [8 empty] | JUEVES 25
2da. Reunión del Comité Interinstitucional | FEDODIM | AGOSTO: LUNES 6
Talleres sobre Lineamientos para el Plan de Gestión de Riesgo y Formación del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres Naturales | La Caleta | [8 empty] | MARTES 30
| San Luis | [9 empty] | JUEVES 1 |  |  |  | Miembros y Representantes de las Instituciones que conforman el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres Naturales.
| La Victoria | [9 empty] | MIERCOLES 7
| Los Botados | [9 empty] | JUEVES 8
| Palmarejo | [9 empty] | MARTES 13
| Pantoja | [9 empty] | JUEVES 15
| El Limon (Dormida) | [9 empty] | MARTES 20
| Chirino | [9 empty] | MIERCOLES 21
| Veron | [9 empty] | MARTES 27
| Quita Sueño | [9 empty] | JUEVES 29
| Hato Damas | [11 empty] | MARTES 8
| Maimon (Dormida) | [11 empty] | MIERCOLES 9
| Juma Bejucal | [11 empty] | JUEVES 10
| José Fco. Peña Gómez (Dormida) | [11 empty] | MARTES 15
| Pedro Corto | [11 empty] | MIERCOLES 16
| Jicome (Dormida) | [11 empty] | MIERCOLES 23
| Guatapanal | [11 empty] | JUEVES 24
| Veragua (Dormida) | [11 empty] | MARTES 29
| Hato del Yaque (Dormida) | [11 empty] | MIERCOLES 30
| San Fco. Jacagua | [11 empty] | JUEVES 31
3ra. Reunión del Comité Interinstitucional
MARTES 4
Capacitación para la Formulación de los Lineamientos de los Planes de Desarrollo de los Distritos Municipales con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos
MIERCOLES 6